## INSTRUCTIONS
ATTENTION !
è | Ne pas oublier de prendre en compte les congés d'été (4 sem.) et d'hiver (2 sem.) !
PLANNING PROCEDURE DE DESIGNATION D'AUTEUR DE PROJET
è | Bien choisir le planning en fonction de l'estimation :
| * | Publicité européenne si l'estimation du marché (honoraires) est supérieure à 221.000 € HTVA
| * | En dessous de ce seuil, le pouvoir adjudicateur peut choisir si faire une publicité belge uniquement (il n'y a pas de standstill avant notification) ou si faire quand même une publicité européenne afin d'avoir plus de candidats potentiels. Dans ce dernier cas tous les délais relatifs à la publicité européenne s'appliquent, y compris le délai d'attente (standstill).
| * | Dernière possibilité, pour des estimations inférieures à 144.000 € HTVA, il est possible d'organiser une procédure négociée sans publication préalable (PNSPP). Dans ce cas le pouvoir adjudicateur choisit lui-même minimum 3 équipes (jeunes de préférence) qui sont intéressées à participer.
| è | Choisir le bon onglet !
è | Ne pas oublier de planifier les approbations par l'autorité. Par exemple, dans une commune, le Cahier des charges doit toujours être approuvé par le Conseil communal. Or ce Conseil ne se réunit qu'environ 1 x par mois et les documents doivent être transmis aux Conseillers parfois 2-3 semaines à l'avance.
PLANNING ETUDES ET TRAVAUX
è | Les délais pris en compte ici sont les délais types du CDC type et les délais de travaux pour un chantier moyen. A adapter au besoin. Il est considéré que 5 jours ouvrables = 1 semaine

## Procédure conc. avec négo.
|  | [Nom du dossier] |  | jan |  |  |  | fév |  |  |  | mars |  |  |  |  | avril |  |  |  | mai |  |  |  |  | juin |  |  |  | juillet |  |  |  | aout
|  | Planning prévisionnel |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Mis à jour le xx/xx/xxxx
Procédure concurrentielle avec négociation
Publicité belge / européenne
= Dates clé
= Administration
= Autorité qui a délégation
= Soumissionnaires/Auteurs de projet
DESIGNATION D'UN AUTEUR DE PROJET | [69 empty] | année: 202X | [51 empty] | année: 202X | [51 empty] | année: 202X
[39 empty] | novembre |  |  |  | décembre |  |  |  |  | jan |  |  |  | fév |  |  |  | mars |  |  |  |  | avril |  |  |  | mai |  |  |  |  | juin |  |  |  | juillet |  |  |  | aout |  |  |  |  | septembre |  |  |  | octobre |  |  |  | novembre |  |  |  | décembre |  |  |  |  | jan |  |  |  | fév |  |  |  | mars |  |  |  |  | avril |  |  |  | mai |  |  |  |  | juin |  |  |  | juillet |  |  |  | aout |  |  |  |  | septembre |  |  |  | octobre |  |  |  | novembre |  |  |  | décembre |  |  |  |  | jan |  |  |  | fév |  |  |  | mars |  |  |  |  | avril |  |  |  | mai |  |  |  |  | juin |  |  |  | juillet |  |  |  | aout |  |  |  |  | septembre |  |  |  | octobre |  |  |  | novembre |  |  |  | décembre
TACHES |  |  | Délais | [35 empty] | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
|  | Etapes préalables | variable | bar: novembre 44 to décembre 52
|  | Choix et approbation de la procédure et de l'avis de marché par l'autorité | date de décision | bar: jan 1 to jan 2
|  | Publication de l'Avis de marché | [ins. date] | bar: jan 3
|  | Elaboration des dossiers de candidature | 30j min. | bar: jan 4 to mars 9
|  | Composition du jury (premiers contacts experts) | PM | bar: jan 4 to fév 5
|  | Approbation du règlement d'ordre intérieur (y c composition) du jury | date de décision | bar: fév 6
|  | Elaboration du CDC et annexes et convocation du jury | PM | bar: jan 2 to mars 9
|  | Marché maquette de contexte: passation + exécution (le cas échéant) | 3 mois | bar: jan 3 to avril 14
|  | Remise des dossiers de candidature | [ins. date] | bar: mars 10
|  | Pré-analyse des dossiers de candidature | 1 semaine | bar: mars 10 to mars 11
|  | Jury de sélection qualitative | [ins. date] | bar: mars 12
|  | Rédaction du PV de sélection | 1 semaine | bar: mars 12 to mars 13
|  | Approbation du PV et du CDC | date de décision | bar: avril 14
|  | Envoi des notifications et du CDC aux soumissionnaires | [ins. date] | bar: avril 14
|  | Elaboration des offres | (30 j. min) 8-10 sem. | bar: avril 15 to juin 23
|  | Visite et séance de questions-réponses (remise socle maquette le cas échéant) | [ins. date] | bar: avril 16
|  | Rédaction du PV de la séance de questions-réponses | 3 jours | bar: avril 16 to avril 17
|  | Remise des offres | [ins. date] | bar: juin 24
|  | Pré-analyse des offres | 1 semaine | bar: juin 25 to juin 26
|  | Jury d'attribution | [ins. date] | bar: juin 26
|  | Négociation éventuelle | 2 semaines | bar: juin 26 to juillet 28
|  | Rédaction du PV d'attribution et de la décision motivée | 2 semaines | bar: juin 26 to juillet 28
|  | Approbation de l'attribution et de la composition du comité de pilotage | date de décision | bar: juillet 29 to aout 35
|  | Notification aux non-retenus et information de l'adjudicataire (+ programation comité de pilotage) | directement ou après 6* semaines | bar: aout 33 to aout 34
|  | si pub européenne : Délai d'attente (Standstill) | 15 jours | bar: aout 35 to septembre 36
|  | Notification à l'adjudicataire | [ins. date] | bar: septembre 36
|  | si pub européenne : Publication de l'avis d'attribution | dans les 48 jours | bar: septembre 36 to octobre 41
|  | Premier Comité de pilotage | [ins. date] | bar: septembre 38
|  | Début des études | idem | [35 empty] | juillet 30: > suite voir onglet "études et travaux"
* Si le Pouvoir adjudicateur est une Commune ou un CPAS, sont ajoutées 4 (+2) semaines de délai de tutelle régionale avant notification

## Procédure négociée sans pub.
|  | [Nom du dossier] |  | jan |  |  |  | fév |  |  |  | mars |  |  |  |  | avril |  |  |  | mai |  |  |  |  | juin |  |  |  | juillet |  |  |  | aout
|  | Planning prévisionnel si PN sans publication préalable |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Mis à jour le xx/xx/xxxx
= Dates clé
= Administration
= Autorité qui a délégation
= Soumissionnaires/Auteurs de projet
DESIGNATION D'UN AUTEUR DE PROJET | [69 empty] | année: 202X | [51 empty] | année: 202X | [51 empty] | année: 202X
[39 empty] | novembre |  |  |  | décembre |  |  |  |  | jan |  |  |  | fév |  |  |  | mars |  |  |  |  | avril |  |  |  | mai |  |  |  |  | juin |  |  |  | juillet |  |  |  | aout |  |  |  |  | septembre |  |  |  | octobre |  |  |  | novembre |  |  |  | décembre |  |  |  |  | jan |  |  |  | fév |  |  |  | mars |  |  |  |  | avril |  |  |  | mai |  |  |  |  | juin |  |  |  | juillet |  |  |  | aout |  |  |  |  | septembre |  |  |  | octobre |  |  |  | novembre |  |  |  | décembre |  |  |  |  | jan |  |  |  | fév |  |  |  | mars |  |  |  |  | avril |  |  |  | mai |  |  |  |  | juin |  |  |  | juillet |  |  |  | aout |  |  |  |  | septembre |  |  |  | octobre |  |  |  | novembre |  |  |  | décembre
TACHES |  |  | Délais | [35 empty] | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
|  | Etapes préalables et pré sélection de minimum 3 prestataires | variable | bar: novembre 45 to décembre 50
|  | Elaboration du CDC et annexes | PM | bar: décembre 51 to jan 4
|  | Vérification de la situation (droits d'accès) et prospection de la disponibilité des prestataires préssentis (sous réserve d'approbation) | PM | bar: fév 5
|  | Choix de la procédure et approbation du CDC (Conseil) + approbation de la liste des prestataires invités à soumissionner et de la composition exacte du Jury (Collège) | date de décision | bar: fév 6 to fév 7
|  | Envoi de l'invitation à soumissionner et du CDC aux soumissionnaires | [ins. date] | bar: fév 8
|  | Elaboration des offres | 8-10 sem. | bar: mars 9 to avril 17
|  | Visite et séance de questions-réponses | [ins. date] | bar: mars 10
|  | Rédaction du PV de la séance de questions-réponses | 3 jours | bar: mars 10 to mars 11
|  | Remise des offres | [ins. date] | bar: mai 18
|  | Pré-analyse des offres | 1 semaine | bar: mai 18 to mai 19
|  | Jury d'attribution | [ins. date] | bar: mai 19
|  | Négociation éventuelle | 2 semaines | bar: mai 19 to mai 21
|  | Rédaction du PV d'attribution et de la décision motivée | 2 semaines | bar: mai 19 to mai 21
|  | Approbation de l'attribution et de la composition du comité de pilotage | date de décision | bar: mai 22 to juillet 28
|  | Notifications | directement ou après 6* semaines | bar: juin 26 to juillet 27
|  | Premier Comité de pilotage | [ins. date] | bar: juillet 29
|  | Début des études | 8 semaines | [35 empty] | avril 15: > suite voir onglet "études et travaux"
* Si le Pouvoir adjudicateur est une Commune ou un CPAS, pour tout marché > 31.000 euros HTVA sont ajoutées 4 (+2) semaines de délai de tutelle régionale avant notification

## études et travaux
[Nom du dossier] | [6 empty] | année 201X | [11 empty] | année 201X | [11 empty] | année 201X
- - - MISSION AUTEURS DE PROJET : ETUDES - - - |  | JAN- | FEV- | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUIL- | AOUT | SEPT- | OCT- | NOV- | DEC- | JAN- | FEV- | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUIL- | AOUT | SEPT- | OCT- | NOV- | DEC- | JAN- | FEV- | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUIL- | AOUT | SEPT- | OCT- | NOV- | DEC-
= Administration
= Auteurs de projet
=Autorité qui a délégation
= Période de travaux
=Tiers
commande de l'esquisse | date | bar: JAN-
Remise de l'esquisse : après 60 j. Ouvrables, soit 12 semaines | date | bar: JAN- to AVRIL
notification modifs / 1 x modif / approbation: (4 + 3 + 4) 11 semaines | date | bar: AVRIL to année 201X JUIL-
Remise avant projet: après 60 j. Ouvrables, soit 12 semaines | date | bar: année 201X JUIL- to année 201X OCT-
notification modifs / 1 x modif / approbation: (4 + 3 + 4) 11 semaines | date | bar: année 201X OCT- to année 201X DEC-
Remise dossier permis: après 30 j. Ouvrables, soit 6 semaines | date | bar: année 201X DEC- to année 201X MARS
délai obtention permis : 4 mois réglementaires | date | bar: année 201X MARS to année 201X JUIL-
Remise du projet définitif: après 90 jours ouvrables, soit 18 semaines | date | bar: année 201X JUIL- to année 201X DEC-
notification modifs / 1 x modif / approbation: (4 + 3 + 4) 11 semaines | date | bar: année 201X DEC- to année 201X MARS
Fin études > marché de travaux: soumissions / analyse : (8 + 4) 12 semaines | date | bar: année 201X MARS to année 201X JUIN
>>>
[7 empty] | année 201X | [11 empty] | année 201X | [11 empty] | année 201X
- - - MISSION AUTEURS DE PROJET : SUIVI DES TRAVAUX - - - |  | JAN- | FEV- | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUIL- | AOUT | SEPT- | OCT- | NOV- | DEC- | JAN- | FEV- | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUIL- | AOUT | SEPT- | OCT- | NOV- | DEC- | JAN- | FEV- | MARS | AVRIL | MAI | JUIN | JUIL- | AOUT | SEPT- | OCT- | NOV- | DEC-
Fin des travaux: après 1 an et demi - 2 ans | date | MAI: >>>