## INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS
0. vérifier que la répartition des honoraires correspond bien à celle annoncée dans le cahier des charges (si pas: adapter le nom des stades et/ou la part d'honoraires (nominale) y affectée *)
1. Entrer le montant du édommagement pour la préesquisse (en vert)
2. Entrer le montant des travaux et pourcentages (en vert)
3. dans un premier temps, copier ces valeurs initiales dans les cellules suivantes (bleu)
4. à chaque stade de la mission (suite à approbation dudit stade), mettre les montants de travaux (et, au besoin, le taux d'honoraires) à jour dans la ligne correspondante (ne pas moifier les lognes précédentes!)
* Attention: - si vous devez supprimer des lignes: supprimer uniquement les dernières lignes - si vous devez ajouter des lignes: adapter les formules pour inclure ces données complémentaires!

## paiements honoraires
DOSSIER: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | HTVA |  |  |  | TVAC (6% sur l'esquisse - 21% sur le reste)
[10 empty] | 50% | 50%
| pourcentage nominal | addition pourcentage successif | Taux d'honoraires approuvé | montant travaux approuvé* | montant honoraires théorique (avant approbation) | montant honoraires approuvé à payer | Taux de TVA | montant honoraires théorique (avant approbation) | montant honoraires approuvé à payer | partie à payer au dépôt du dossier | solde à payer à l'approbation du dossier | addition montants payés successifs
Préesquisse | forfait |  | forfait | 5600000 | s.o. | 20000 | 6% | s.o. | 20000 | s.o. | s.o. | 20000
Esquisse (- forfait préesquisse) | 15% | 15% | 12% | 5600000 | 80800 | 80800 | 6% | 86848 | 86848 | 43424 | 43424 | 106848
Avant projet | 15% | 30% | 12% | 5600000 | 100800 | 100800 | 21% | 121968 | 121968 | 60984 | 60984 | 228816
Permis | 5% | 35% | 12% | 5600000 | 33600 | 33600 | 21% | 40656 | 40656 | 20328 | 20328 | 269472
Projet définitif | 20% | 55% | 12% | 5600000 | 134400 | 134400 | 21% | 162624 | 162624 | 81312 | 81312 | 432096
Marché travaux | 5% | 60% | 12% | 5600000 | 33600 | 33600 | 21% | 40656 | 40656 | 20328 | 20328 | 472752
Contrôle exécution | 30% | 90% | 12% | 5600000 | 201600 | 201600 | 21% | 243936 | 243936 | 121968 | 121968 | 716688
RP | 2.5% | 92.5% | 12% | 5600000 | 16800 | 16800 | 21% | 20328 | 20328 | 10164 | 10164 | 737016
Décompte final | 5% | 97.5% | 12% | 5600000 | 33600 | 33600 | 21% | 40656 | 40656 | 20328 | 20328 | 777672
RD | 2.5% | 100% | 12% | 5600000 | 16800 | 16800 | 21% | 20328 | 20328 | 10164 | 10164 | 798000
TOTAL | 100% |  |  |  |  | 672000 |  |  | 798000
*moment d' approbation montant préesquisse = attribution du marché;
moments d'approbation montants stades de la mission = approbation dudit stade
(la première partie à payer au moment du dépôt du dossier est donc indicative -puisque basée sur l'estimation précédente -voir colonne grise-, à rectifier lors du paiement du solde à l'approbation)
VERIF
honoraires HTVA |  | 672000
|  | HTVA | TVAC
esquisse TVAC (TVA de 6%) | 15 | 100800 | 106848
solde TVAC (TVA de 21%) | 85 | 571200 | 691152
|  | 672000 | 798000